## Sheet1
Task | Start Date | End Date | #Working Days | Task#
Initiating | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 1 | 1
Planning | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2 | 2
Communications | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 3 | 3
Main deliverable 2 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 1 | 4
Main deliverable 3 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 1 | 5
Monitoring and Controlling | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 3 | 6
Closing | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0 | 7